ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

| № | Направления мероприятий | Сроки |  | Ожидаемые | результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный уровень | Региональный уровень | Уровень учре- дителя образовательной организации | Институцио- нальный уровень (уровень образовательной организации) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Создание Координационной комиссии - обеспечивающей координацию действий орга- нов управления образова- нием субъектов РФ, отвеча- ющего за информационное, научно-методическое, экс- пертное сопровождение про- цесса введения федерального государственного образова- тельного стандарта до- школьного образования | ноябрь 2013 г. | Координационная комиссия по дошкольному образованию при Минобрна-уки РФ | направление предложений по членам комиссии, направление их для участия в заседаниях |  |  |
| 1.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования. | ноябрь 2013 г. | Региональные команды по внедрению и разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Предложения по формированию региональных команд |  |  |
| 1.3 | Определение «Пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации для введения ФГОС дошкольного образования. | ноябрь 2013 г. | Перечень «Пилотных площадок» | Перечень муниципалитетов в регионах, инициативно участвующих в пилотировании введения ФГОС ДО Определение стажировочных площадок по введению ФГОС | Перечень ДОО, инициативно вошедших в пилотный проект, учредителем которых является муниципалитет. Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур обра- | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной обра- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | зовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами. | зовательной программы дошкольного образования. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. |
| 1.4. | Разработка методического письма Минобрнауки России с постатейными комментариями к ФГОС ДО. | ноябрь -декабрь 2013 г. | Методическое письмо Минобрнауки России с постатейными комментариями к ФГОС ДО | Участие членов координационной группы в разработке методических рекомендаций | Распоряжение об ознакомлении с методическим письмом, адресованное ДОО, учредителем которых является муниципалитет | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | май-ноябрь 2014 г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. | Региональная программа развития дошкольного образования. Требования к условиям реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | Муниципальные программы развития дошкольного образования | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации |
| 1.6. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | апрель 2014г. апрель 2015г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Результаты мониторинга качества исполнения субъектами РФ полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан. Рекомендации по доработке нормативно-правовых баз отдельных субъектов | Доработанные нормативно-правовые базы отдельных субъектов РФ. Результаты мониторинга эффективности использования субвенций на местном уровне с точки зрения реализации прав граждан. Рекомендации доработке нормативно-правовых баз отдельных муниципальных районов (городских округов) | Доработанные нормативно-правовые базы отдельных муниципальных районов (городских округов) Нормативно -правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | РФ. Доработанные методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |
| 1.7. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в Соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации |
| 1.8. | Приказ «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | декабрь 2013 г. | Приказ «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | Подготовка предложений к проекту приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» |  |  |
| 1.9 | Методические рекомендации по созданию на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | февраль -декабрь , 2014 г. | Методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.10 | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | постоянно | Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) |  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 1.11 | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | октябрь -ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в | Корректировка нормативно-правовой базы субъектов РФ по развитию него- | Создание условий для развития негосударственного сектора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | дошкольном образовании | сударственного сектора в дошкольном образовании |  |  |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | июль 2014 г. | Программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Участие в экспертизе программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования |  |  |
| 2.2 | Разработка контента повышения квалификации для педагогов и руководящих работников дошкольного образования. | июль 2014 г. | Учебно-методические и контрольные материалы |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | июль 2014 -2016 г. |  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта. | План-график повышения квалификации программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне муниципалитета | Направление руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 2.4 | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | июль 2014 г. | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями |  |  |
| 2.5 | Регламент деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации. | март 2014 г. | Регламент деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | Подготовка предложений к регламенту деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации |  |  |
| 2.6 | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по проблемам введения ФГОС ДО | в течение 2014 г. | Проведение межрегиональных семинаров и всероссийской конференции по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.7 | Методическое обеспечение | 2014 г. | Список реко- |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стажировочных площадок |  | мендованной |  |  |  |
|  | по введению ФГОС ДО |  | литературы и |  |  |  |
|  |  |  | интернет - ре- |  |  |  |
|  |  |  | сурсы |  |  |  |
| 3 | Обеспечения финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Методические рекомен- | октябрь | Разработаны и | Методические | Методические | Разработка |
|  | дации по реализации пол- | 2013 г. | разосланы в | рекомендации | рекомендации | (внесение из- |
|  | номочий субъектов РФ по |  | субъекты РФ | федерального | регионального | менений) ло- |
|  | финансовому обеспече- |  | методические | уровня учтены | уровня учтены | кальных актов, |
|  | нию реализации прав |  | рекомендации | при разработке | при разработке | регламенти- |
|  | граждан на получение |  | по реализации | региональных | муниципаль- | рующих уста- |
|  | общедоступного и бес- |  | полномочий | нормативно- | ных норматив- | новление зара- |
|  | платного дошкольного |  | субъектов РФ | правовых баз | но-правовых | ботной платы |
|  | образования |  | по финансово- | субъектов РФ. | баз субъектов | работников |
|  |  |  | му обеспече- | Разработаны и | муниципаль- | образователь- |
|  |  |  | нию реализа- | разосланы в | ных районов | ной организа- |
|  |  |  | ции прав | муниципаль- | (городских | ции, в том |
|  |  |  | граждан на | ные районы | округов) | числе стиму- |
|  |  |  | получение об- | (городские | Порядок фор- | лирующих |
|  |  |  | щедоступного | округа) мето- | мирования | надбавок и |
|  |  |  | и бесплатного | дические ре- | муниципаль- | доплат, |
|  |  |  | дошкольного | комендации по | ного задания | порядка и |
|  |  |  | образования | финансовому | на реализацию | размеров пре- |
|  |  |  |  | обеспечению | программ до- | мирования. |
|  |  |  |  | оказания му- | школьного | Заключение |
|  |  |  |  | ниципальных | образования | дополнитель- |
|  |  |  |  | услуг в сфере | Разработка | ных соглаше- |
|  |  |  |  | дошкольного | порядка фор- | ний к трудо- |
|  |  |  |  | образования | мирования | вому договору |
|  |  |  |  | Рекомендации | стоимости | с педагогиче- |
|  |  |  |  | по введению | услуги по ухо- | скими работ- |
|  |  |  |  | новой системы | ду и присмот- | никами. |
|  |  |  |  | оплаты труда, | РУ | Установление |
|  |  |  |  | направленной | Положение о | за счет |
|  |  |  |  | на повышение | новой системе | средств, полу- |
|  |  |  |  | качества до- | оплаты труда, | ченных от |
|  |  |  |  | школьного | направленной | приносящей |
|  |  | V |  | образования | на повышение | доход деятель- |
|  |  |  |  |  | качества до- | ности, различ- |
|  |  |  |  |  | школьного | ных видов ма- |
|  |  |  |  |  | образования | териальной |
|  |  |  |  |  |  | поддержки |
|  |  |  |  |  |  | участников |
|  |  |  |  |  |  | образователь- |
|  |  |  |  |  |  | ных отноше- |
|  |  |  |  |  |  | ний. |
| 3.2. | Разработка методических | октябрь | Методические | Учет методи- | Учет методи- |  |
|  | рекомендаций по реали- | 2013 г. | рекомендации | ческих реко- | ческих реко- |  |
|  | зации полномочий субъ- |  | по реализации | мендаций при | мендаций при |  |
|  | ектов РФ по финансовому |  | полномочий | формировании | определении |  |
|  | обеспечению реализации |  | субъектов РФ | региональных | размера роди- |  |
|  | прав граждан на получе- |  | по финансово- | бюджетов на | тельской пла- |  |
|  | ние общедоступного и |  | му обеспече- | очередной фи- | ты и затрат на |  |
|  | бесплатного дошкольного |  | нию реализа- | нансовый год | реализацию |  |
|  | образования |  | ции прав |  | муниципаль- |  |
|  |  |  | граждан на |  | ных полномо- |  |
|  |  |  | получение об- |  | чий в области |  |
|  |  |  | щедоступного |  | дошкольного |  |
|  |  |  | и бесплатного |  | образования |  |
|  |  |  | дошкольного |  |  |  |
|  |  |  | образования |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка предложений | декабрь | Предложения в |  | Сдерживание | Минимизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | по внесению изменений в Налоговый Кодекс в части льгот по налогообложению НДС услуг по присмотру и уходы, а также 0 ставки налога на прибыль для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 2013 г. | Налоговый Кодекс, в ОКЭД, инструкции по ведению бухгалтерского учета услуг по присмотру и уходу | - | роста родительской платы за присмотр и уход | рисков и штрафов за неправильное ведение бухгалтерской отчетности |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | март 2014 г. | Методические рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 4 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС |  |
| 4.1. | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | май-декабрь 2014 г. | Проведение межрегиональных семинаров и всероссийской конференции по реализации ФГОС дошкольного образования | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС дошкольного образования | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС дошкольного образования | Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС дошкольного образования |
| 4.2. | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования | сентябрь 2013 - декабрь 2015 г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  |